ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ

Հաստատված է
Վանաձոր համայնքի ղեկավարի
**«07» մարտի** 2025թ-ի N618 որոշմամբ

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու եվկատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | 1. Ավագանու որոշում2. Համայնքապետի որոշում3. Հանձնաժողովի կազմման աշխատանքներ | 1․ Հայկ Վիրաբյան2․ Հայկ Վիրաբյան3․ Լիլյա Դավթյան |  | 27․02․25թ․-05․03․25թ․ |
| 2 | Իրազեկման փուլ | 1. ՖԲ գրառում,գրառումներ Վանաձոր համայնքի պաշտոնական կայքում2. 3 գյուղական բնակավայրերում բնակիչների հետ հանդիպումներ3. Հանդիպումներ կրթական հաստատություններում՝ ավագ դասարանի աշակերտների և 2 ԲՈՒՀ-երի ուսանողների հետ4․ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, վարչական ղեկավարների նստավայրերում ժողովների, լսումների և քննարկումների կազմակերպում | 1․ Աստղիկ Ավետիքյան2․ Արման Բերնեցյան3․ ՀԿ կենտոն4․ Լիլյա Դավթյան | 1․ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ2․ Վանաձորի պետական համալսարան3․ Վանաձոր խոշորացված համայնքի քաղաքացիներ4․ Հասարակական կազմակերպություններ  | 05․03․25թ․-15․03․25թ․ |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Առաջարկների հայտերը կարող են ներկայացվել ինչպես էլեկտրոնային /cmis.vanadzor.am cityvanadzor@gmail.com կամ էլ․ հասցեներին/, այնպես էլ թղթային տարբերակով /առձեռն հանձնվել համայնքապետարանի աշխատակազմին կամ վարչական ղեկավարներին/։ | 1, Լիլյա Դավթյան2․ Գայանե Ասատրյան3 Վարչական ղեկավարներ |  | 07/03/2025 16/03/2025 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Առաջարկների նախնական գնահատման ժամանակ հանձնաժողովը որոշում է յուրաքանչյուր առաջարկի համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին և լրացնում համայնքի ավագանու կողմից սահմանված՝ առաջարկների չափանիշներին համապատասխանության աղյուսակը | Հանձնաժողով | Հայկ Վիրաբյան | 17/03/2025-18/03/2025 |
| 5 | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ | կազմակերպել հանրային քննարկումներ և լսումներ՝ համայնքի պատոնական կայքում, սոցիալական ցանցերի, համայնքի բնակիչների հետ հանդիպումների միջոցով: Այս փուլի նպատակն է բնակչության հետ քննարկել քվեարկությանը դրվելիք առաջարկները, ինչպես նաև հանրությանը իրազեկել և նախապատրաստել քվեարկության փուլին |  |  | 07/03/2025 18/03/2025 |
| 6 | Քվեարկությն փուլ | Հանձնաժողովն ապահովում է քվեարկության փուլ անցած առաջարկների վերբեռնումը համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև առաջարկների հասանելիությունը և քվեարկելու իրավասությունը | Վահրամ Վանյան |  | 18/03/2025 00:05-31/03/2025 13:00 |
| 7 | Իրականացման փուլ | Ընտրված առաջարկը(ները) հանձնաժողովը փոխանցում է համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան բաժնին՝ հետագա մշակման համար։Կազմվում են նախագծանախահաշվակային առաջադրանքներ, իսկ առաջարկի(ների) իրականացման ընթացքում համայնքի պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում **յուրաքանչյուր ամիս** տեղադրվում է իրականացման ընթացքի և ծախսված գումարի վերաբերյալ տեղեկատվություն | Հայկ ՎիրաբյանԱշխատակազմ |  | 02/05/2025-30/11/2025 |
| 8 | Հաշվետվության փուլ | Հաշվետվությունները կազմվում են համաձայն ներկայացված ձևաչափերի՝ չորս հիմնական փուլերից յուրաքանչյուրի ավարտից հետո՝1. հաշվետվություն իրազեկման արշավի մասին,2. հաշվետվություն առաջարկների ներկայացման և նախնական ընտրության մասին,3. հաշվետվություն քվեարկության արդյունքների մասին,4. հաշվետվություն առաջարկի իրականացման մասին։ | Հայկ Վիրաբյան |  | 31․12․25թ․ |